## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖7 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖7 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง |  | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
|  | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
|  |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
[7 empty] | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน | การประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการ ตาม ว.14 และ ว.25 | ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กองการเจ้าหน้าที่ | สำนัก/กองหรือเทียบเท่า | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง | มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง
ผลกระทบ (Impact) | มีผลกระทบในการปฎิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์อยู่บ้าง | มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร | มีผลกระทบในการปฎิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง | มีผลกระทบในการปฎิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อย่างยิ่ง
| ลงชื่อ ................................................... |  |  | ลงชื่อ .............................................................
| (นายชานน พึงรำพรรณ) |  |  | (นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม)
| ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล |  |  | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
| เบอร์โทรศัพท์ 026534435 |  |  | เบอร์โทรศัพท์ 026534435
| (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง) |  |  | (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I) |  |  | ระดับความเสี่ยง
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score
การประเมินบุคคลและผลงาน ประเภทวิชาการ ตาม ว.14 และ ว.25 | 1 | รับหนังสือคำขอให้ประเมินผลงาน (บันทึกข้อความ) พร้อมเอกสารประกอบการประเมินผลงาน และลงทะเบียนรับเอกสาร เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานการส่ง ผลงาน | ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนดให้ผู้ขอรับคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ ภายในระยะเวลาที่กรมกำหนด เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับประโยชน์ โดยจะลงรับหนังสือคำขอให้ประเมินผลงาน (บันทึกข้อความ) ให้ก่อน เพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินจะได้ส่งผลงานทันภายในระยะเวลาที่ กรมฯ กำหนด แต่จะส่งหรือให้ส่งเอกสารผลงานตามมาภายหลัง เนื่องจากผู้ขอรับการประเมินยังจัดทำผลงานไม่เสร็จ หรือผู้ขอรับการประเมินอาจติดสินบนหรือให้เจ้าหน้าที่โดยขอให้ลงรับหนังสือ ฯ (บันทึกข้อความ) ก่อนแล้วจะส่งผลงานและเอกสารประกอบการประเมินตามมาภายหลัง ทั้งนี้ เพราะถ้าผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลาที่กรมกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การประเมินผลงานในรอบนั้น จะต้องเข้ากระบวนการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม่ ในรอบต่อไปและวันที่ส่งผลงานหรือวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารสมบูรณ์จะมีผลต่อวันแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 2 | ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและเอกสารประกอบการประเมิน | เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน และข้อเสนอแนวคิด ชื่อเรื่องและจำนวนครบ ถูกต้องตรงตามประกาศคัดเลือก และตรวจสอบมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน เจ้าหน้าที่อาจจะละเว้นหรือเรียกรับประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับการประเมินกรณีส่งผลงานหรือเอกสารประกอบการประเมินไม่ครบถ้วนเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 | 3 | 3 | 9 | ปานกลาง
| 3 | การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงาน | เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับประโยชน์ หรือผู้ขอรับการประเมินให้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ โดยจัดส่งเอกสารผลงานของผู้รับการประเมินรายที่ให้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ เพื่อให้พิจารณาผลงานก่อนผู้ส่งผลงานรายอื่น โดยไม่เรียงลำดับ ก่อน - หลัง ของผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน (แทรกคิวเพื่อเรียกรับผลประโยชน์) | 3 | 4 | 12 | สูง
| 4 | การแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขผลงานตามมติคณะกรรมการ | กรณีคณะกรรมการมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขผลงาน 7 วัน ถ้าเป็นการแก้ไขเพื่อให้ผลงานเกิดความชัดเจน หรือแก้ไขผลงาน 30 วัน เพื่อให้ผลงานมีความมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยให้นับจากวันที่กองการเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้แก้ไขผลงาน ถ้าหากผู้ขอรับการประเมินไม่สามารถแก้ไขส่งผลงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ผ่านการประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับประโยชน์ หรือผู้ขอรับการประเมินให้ประโยชน์แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขล่าช้า เพื่อจะได้มีระยะเวลาในการแก้ไขเพื่อส่งผลงานได้ทันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด | 3 | 4 | 12 | สูง
| 5 | รายงานผลและแต่งตั้ง ผู้ผ่านการประเมิน (รายงานผลการประเมินตามมติคณะกรรมการและเป็นอำนาจอธิบดี ในการแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน ไม่มีความเสี่ยง ในการทุจริต) | - | - | - | - | -
| 6 | การเบิกค่าตอบแทนการอ่านผลงานให้คณะกรรมการ | เบิกจ่ายตามระเบียบกรมบัญชีกลางกำหนดและให้กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีคณะกรรมการโดยตรง แต่อาจเกิดความเสี่ยงทุจริตได้ หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอ่านโดยแจ้งให้กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่เอง เพื่อนำเงินไปจ่ายให้คณะกรรมการ (แต่ไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ) | 1 | 5 | 5 | ปานกลาง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
| กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ |  | https://person.dld.go.th/webnew/index.php/th/project-list-menu/project-10-menu/2080-2567
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. รับหนังสือคำขอให้ประเมินผลงาน (บันทึกข้อความ) พร้อมเอกสารประกอบการประเมินผลงาน และลงทะเบียนรับเอกสาร เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานการส่งผลงาน | ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนดให้ผู้ขอรับคัดเลือกส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ภายในระยะเวลาที่กรมกำหนด เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับประโยชน์ โดยจะลงรับหนังสือคำขอให้ประเมินผลงาน (บันทึกข้อความ) ให้ก่อน เพื่อให้ผู้ขอรับการประเมินจะได้ส่งผลงานทันภายในระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด แต่จะส่งหรือให้ส่งเอกสารผลงานตามมาภายหลัง เนื่องจากผู้ขอรับการประเมินยังจัดทำผลงานไม่เสร็จ หรือผู้ขอรับการประเมินอาจติดสินบน หรือให้เจ้าหน้าที่โดยขอให้ลงรับหนังสือ ฯ (บันทึกข้อความ) ก่อนแล้วจะส่งผลงานและเอกสารประกอบการประเมินตามมาภายหลัง ทั้งนี้ เพราะถ้าผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานเข้ารับการประเมินภายในระยะเวลาที่กรมกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การประเมินผลงานในรอบนั้น จะต้องเข้ากระบวนการคัดเลือก (ชี้ตัว) ใหม่ ในรอบต่อไปและวันที่ส่งผลงานหรือวันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารสมบูรณ์จะมีผลต่อวันแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น | ปานกลาง | ตารางติดตามงานกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบฯ) ในการรับ - ส่งหนังสือ (บันทึกข้อความ) | 1.บันทึกข้อมูลในวันที่ได้รับเอกสารในตารางติดตามงานกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบฯ) 2.ตรวจสอบรายงานรับ-ส่งเอกสาร ในตารางติดตามงานกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบฯ) โดยตารางติดตามงานฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายบริหารทั่วไปและกลุ่มพัฒนาระบบฯ เนื่องจากเป็นข้อมูลออนไลน์ในgoogle sheet | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - | 1.นายชานน พึงรำพรรณ 2.นายวิทยา วิทยอภิบาล 3.นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม 4.นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
2. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและเอกสารประกอบการประเมิน | เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน และข้อเสนอแนวคิด ชื่อเรื่องและจำนวนครบ ถูกต้องตรงตามประกาศคัดเลือก และตรวจสอบมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน เจ้าหน้าที่อาจจะละเว้นหรือเรียกรับประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับการประเมินกรณีส่งผลงานหรือเอกสารประกอบการประเมินไม่ครบถ้วนเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 | ปานกลาง | จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร | 1. ทํารายละเอียด checklist สําหรับ การตรวจเอกสาร และนําแบบฟอร์ม ดังกล่าวมาใช้ในการตรวจเอกสารของทุกตําแหน่งทุกสายงาน 2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ทําการตรวจนับ เอกสารให้ตรวจอย่างละเอียด และมีการตรวจสอบซ้ำเพื่อความถูกต้องครบถ้วน โดยมีการลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและเสนอหัวหน้าหรือผู้กำกับดูแลตรวจสอบความถูกต้อง | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - | 1.นายชานน พึงรำพรรณ 2.นายวิทยา วิทยอภิบาล 3.นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม 4.นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
3. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงาน | เจ้าหน้าที่อาจเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับประโยชน์ หรือผู้ขอรับการประเมินให้ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ โดยจัดส่งเอกสารผลงานของผู้รับการประเมินรายที่ให้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการ เพื่อให้พิจารณาผลงานก่อนผู้ส่งผลงานรายอื่น โดยไม่เรียงลำดับ ก่อน - หลัง ของผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน (แทรกคิวเพื่อเรียกรับผลประโยชน์) | สูง | จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ส่งผลงานตามลำดับก่อน - หลัง เพื่อให้ผู้ส่งผลงานสามารถตรวจสอบลำดับการเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลงาน | 1.ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประเมินผลงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 ชื่อ - นามสกุล 1.2 หน่วยงานที่สังกัด 1.3 วันที่ลงรับเอกสาร 1.4 วันที่เอกสารสมบูรณ์ 1.5 วันที่ประชุม 1.6 มติ 2. ลงลายมือชื่อผู้ตรวจเอกสารในทะเบียนรายชื่อและเสนอหัวหน้าหรือผู้กำกับดูแลตรวจสอบลงนามให้ถูกต้อง | ต.ค. 66 - ก.ย. 69 | - | 1.นายชานน พึงรำพรรณ 2.นายวิทยา วิทยอภิบาล 3.นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม 4.นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
4. การแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขผลงานตามมติคณะกรรมการ | กรณีคณะกรรมการมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขผลงาน 7 วัน ถ้าเป็นการแก้ไขเพื่อให้ผลงานเกิดความชัดเจน หรือแก้ไขผลงาน 30 วัน เพื่อให้ผลงานมีความมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยให้นับจากวันที่กองการเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้แก้ไขผลงาน ถ้าหากผู้ขอรับการประเมินไม่สามารถแก้ไขส่งผลงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่ผ่านการประเมิน กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจเอื้อประโยชน์หรือเรียกรับประโยชน์ หรือผู้ขอรับการประเมินให้ประโยชน์แก่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขล่าช้า เพื่อจะได้มีระยะเวลาในการแก้ไขเพื่อส่งผลงานได้ทันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด | สูง | กําหนดระยะเวลาการจัดทำรายงานการประชุมและการแจ้งแก้ไขผลงานของทุกคณะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | 1.คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานการประชุมและแจ้งแก้ไขผลงานและให้เป็นไปตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0602/ว8803 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ 2.คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - | 1.นายชานน พึงรำพรรณ 2.นายวิทยา วิทยอภิบาล 3.นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม 4.นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
5. รายงานผลและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน (รายงานผลการประเมินตามมติคณะกรรมการและเป็นอำนาจอธิบดี ในการแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน ไม่มีความเสี่ยงในการทุจริต) | - | - | - |  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - | 1.นายชานน พึงรำพรรณ 2.นายวิทยา วิทยอภิบาล 3.นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม 4.นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
6. การเบิกค่าตอบแทนการอ่านผลงานให้คณะกรรมการ | เบิกจ่ายตามระเบียบกรมบัญชีกลางกำหนดและให้กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีคณะกรรมการโดยตรง แต่อาจเกิดความเสี่ยงทุจริตได้ หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอ่านโดยแจ้งให้กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่เอง เพื่อนำเงินไปจ่ายให้คณะกรรมการ (แต่ไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบ) | ปานกลาง | แจ้งคณะกรรมการทราบแนวทางการเบิกค่าอ่านจะดำเนินการเบิก - จ่าย โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของคณะกรรมการเท่านั้น | กำหนดดําเนินการจัดทําเอกสารในการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่ระเบียบของทางราชการ กําหนดโดยเคร่งครัด โดยแนบคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ทุกครั้งที่ดำเนินการเบิกจ่าย เพื่อให้ค่าตอบแทนโอนเข้าบัญชีคณะกรรมการฯ ที่มีรายชื่อตามคำสั่งดังกล่าวเท่านั้น และแจ้งคณะกรรมการทุกครั้งที่กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีของกรรมการ (ผ่านกลุ่มไลน์) | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | - | 1.นายชานน พึงรำพรรณ 2.นายวิทยา วิทยอภิบาล 3.นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม 4.นางสาวปริพัตทร์ วงค์ธิมา
1

## 4. แบบประมาณการงบประมาณ
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กองการเจ้าหน้าที่ | อนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://person.dld.go.th/webnew/index.php/th/project-list-menu/project-10-menu/2080-2567
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. รับหนังสือคำขอให้ประเมินผลงาน (บันทึกข้อความ) พร้อมเอกสารประกอบการประเมินผลงาน และลงทะเบียนรับเอกสาร เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานการส่งผลงาน | ปานกลาง | ตารางติดตามงานกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบฯ) ในการรับ - ส่งหนังสือ (บันทึกข้อความ) | นำตารางติดตามงานของกองการเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพัฒนาระบบฯ) มาใช้เป็นข้อมูลกลาง ในการประเมินเอกสารประกอบการประเมิน ทุกตำแหน่งทุกสายงาน พบว่ามีข้อมูลที่สามารถแสดงวันที่รับ-ส่งหนังสือ รวมถึงสถานะการดำเนินการทุกขั้นตอนของหนังสือ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้จากทั้งจากกลุ่มพัฒนาระบบฯ และฝ่ายบริหารฯ ผ่านทางระบบ online google sheet
2. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและเอกสารประกอบการประเมิน | ปานกลาง | จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสาร | ทํารายละเอียด checklist สําหรับการตรวจเอกสาร และนําแบบฟอร์ม ดังกล่าวมาใช้ในการตรวจเอกสารของทุกตําแหน่งทุกสายงาน ทำให้ได้รับเอกสารของผู้ขอรับการประเมิน มีความถูกต้องและครบถ้วนมากขึ้น
3. การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงาน | สูง | จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ส่งผลงานตามลำดับก่อน - หลัง เพื่อให้ผู้ส่งผลงานสามารถตรวจสอบลำดับการเสนอคณะกรรมการพิจารณาผลงาน | จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ส่งผลงานตามลำดับก่อน - หลัง ทำให้ผู้ส่งผลงานสามารถตรวจสอบลำดับในการเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาผลงาน เรียงตามลำดับการจัดส่งผลงานของผู้ขอรับการประเมิน
4. การแจ้งให้ผู้ขอรับการประเมินแก้ไขผลงานตามมติคณะกรรมการ | สูง | กําหนดระยะเวลาการจัดทำรายงานการประชุม และการแจ้งแก้ไขผลงานของทุกคณะ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน | การกำหนดระยะเวลาในการแจ้งแก้ไขผลงาน เป็นมาตรฐานที่ทำให้เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก้ผู้ขอรับการประเมินได้
5. รายงานผลและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน (รายงานผลการประเมินตามมติคณะกรรมการและเป็นอำนาจอธิบดี ในการแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินไม่มีความเสี่ยงในการทุจริต) | - | - | -
6. การเบิกค่าตอบแทนการอ่านผลงานให้คณะกรรมการ | ปานกลาง | แจ้งคณะกรรมการทราบแนวทางการเบิกค่าอ่าน จะดำเนินการเบิก - จ่าย โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ของคณะกรรมการเท่านั้น | การแจ้งชี้แจงคณะกรรมการเพื่อให้ทราบแนวทางในการเบิกค่าอ่าน เป็นการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่โอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่เอง
ลงชื่อ ................................................... |  | ลงชื่อ .............................................................
(นายชานน พึงรำพรรณ) |  | (นางสาวทิพยสุดา สุนทรเต็ม)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล |  | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 026534435 |  | เบอร์โทรศัพท์ 026534435
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการจัดการความเสี่ยง) |  | (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการจัดการความเสี่ยง)