## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | หน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ระดับหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ
กระบวนงาน | กรมปศุสัตว์ | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ
โครงการ |  | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | สำนักงานปศุสัตว์เขต | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง
|  | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูง |  |  | 3 | สูง
|  |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก
[7 empty] | ไม่ระบุ |  |  | 5

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | สังกัด | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน | การทุจริตการตรวจประเมินการให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | กรมปศุสัตว์ | กองการเจ้าหน้าที่ | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น | เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้น้อยมาก | เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต บางครั้ง | เหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตได้สูง | เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคน ภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคม ให้ความสนใจ | เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ ถูกชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการ ทางยุติธรรม
*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก
4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก
3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก
2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก
1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
การทุจริตการตรวจประเมินการให้คะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | 1. วางแผนจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | 1. วางแผนจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายและหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | - | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 2. แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | 2. แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวทางที่กำหนดและรายงานแผนขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด | - | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 3. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | 3. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลที่หน่วยงานได้วางแผนไว้ตามเป้าหมายที่กำหนด | - | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 4. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | 4. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด | - | 2 | 2 | 4 | ต่ำ
| 5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | 5. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานตามแนวทาง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด | เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา อาจอาศัยตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจพิจารณาให้คะแนน โดยเอื้อประโยชน์ให้กับบางหน่วยงาน | 3 | 3 | 9 | สูง
| 6. สรุปผลคะแนนการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ | 6. สรุปผลคะแนนการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และเสนอกรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมต่อไป | - | 2 | 2 | 4 | ต่ำ

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://person.dld.go.th/webnew/index.php/th/project-list-menu/project-10-menu/1153-2566
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. วางแผนจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดแนวทางเป้าหมายและหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | ต่ำ | - |  | ตุลาคม - ธันวาคม 2565 |  | ธัญนันท์/ภัสนันท์/นัฐพงศ์
2. แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวทางที่กำหนดและรายงานแผนขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | - |  | ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 |  | ธัญนันท์/ภัสนันท์/นัฐพงศ์
3. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลที่หน่วยงานได้วางแผนไว้ตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ | - |  | มกราคม - 23 มีนาคม 2566 |  | ธัญนันท์/ภัสนันท์/นัฐพงศ์
4. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | - |  | ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2566 |  | ธัญนันท์/ภัสนันท์/นัฐพงศ์
5. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานตามแนวทาง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด | สูง | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | 1.จัดทำแนวทางการตรวจประเมินผลการให้คะแนนตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. แจ้งประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการใช้คะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน 3. หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจพิจารณาและประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 4. สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจและประเมินผลการให้คะแนนดำเนินการตรวจตามแนวทางหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 5. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจทานและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งซึ่งเป็นวิธีการ Recheck ก่อนสรุปผลคะแนนรายงานกรมต่อไป | 25 - 31 มีนาคม 2566 |  | ธัญนันท์/ภัสนันท์/นัฐพงศ์
6. สรุปผลคะแนนการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อแจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และเสนอกรมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมต่อไป | ต่ำ |  |  | 25 - 31 มีนาคม 2566 |  | ธัญนันท์/ภัสนันท์/นัฐพงศ์

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน................................................................................
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...................................................................................
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อ.........................................................................................
งบประมาณ................ บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์............
¨ เงินงบประมาณ ¨ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...............-.......................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
¨ เข้าร่วมโครงการ IP ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
¨ เข้าร่วมโครงการ CoST ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ(บาท)

## รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://person.dld.go.th/webnew/index.php/th/project-list-menu/project-10-menu/1153-2566
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. วางแผนจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าหมายและหลักเกณฑก์ารพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | ต่ำ
2. แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวทางที่กำหนดและรายงานแผนขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ
3. หน่วยงานดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลที่หน่วยงาน ได้วางแผนไว้ตามเป้าหมายที่กำหนด | ต่ำ
4. หน่วยงานรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้น เว็บไซต์หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ
5. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจพิจารณา และประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานตามแนวทาง หลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่กำหนด | สูง | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจพิจารณา และประเมินผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา | ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนเรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจ พิจารณา ประเมินผล ให้คะแนนตาม แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (Checklist IDP) พร้อมให้คะแนนตามหลักเกณฑ์และ องค์ประกอบอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานบางหน่วยงาน
6. สรุปผลคะแนนการพิจารณาตัวชี้วัดเพื่อแจ้งผลการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และเสนอกรมเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมต่อไป | ต่ำ