## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | หน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ระดับหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ
กระบวนงาน | กรมปศุสัตว์ | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ
โครงการ |  | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | สำนักงานปศุสัตว์เขต | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง
|  | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูง |  |  | 3 | สูง
|  |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  |  | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก
[7 empty] | ไม่ระบุ |  |  | 5

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | สังกัด | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding | กรมปศุสัตว์ | กองการเจ้าหน้าที่ | สำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง
โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10) | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน | มีคนร้องเรียนแจ้ง เบาะแส | หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง | ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว
*ให้หน่วยงานระบุรายละเอียดโอกาส และ ผลกระทบ ให้สอดคล้องกับกระบวนงานที่นำมาวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก
4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก
3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก
2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก
1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding | 1 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์สำนักงาน และติดประกาศในสำนักงาน | ไม่ได้มีการประกาศครบทั้ง 3 ช่องทาง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 2 | จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หน่วยงานนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมปศุสัตว์ ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 | ไม่ได้นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรมกำหนดมาใช้ | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
| 3 | ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีโอกาสที่จะเป็นผู้เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางสถานประกอบการ | 3 | 5 | 15 | สูงมาก
| 4 | ตารางราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุสรุปรายการที่จะจัดซื้อและดำเนินการจัดทำตารางราคากลาง | กำหนดราคากลางขึ้นมา หรือใช้ราคาสืบทราบจากท้องตลาด เพื่อให้ประโยชน์เกิดแก่สถานประกอบการ | 1 | 4 | 4 | สูง
| 5 | รายงานขอซื้อขอจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding | เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ มีรายการไม่ครบถ้วน | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 6 | จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารซื้อ ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขอความเห็นชอบ | ไม่เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ | 1 | 4 | 4 | สูง
| 7 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | ระยะเวลาในการประกาศเผยแพร่น้อย ทำให้เป็นการกีดกันสถานประกอบการที่ต้องการเสนอราคา | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 8 | เสนอราคาผ่านระบบ e-GP สถานประกอบการ เข้าเสนอราคาในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง หลังสิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | เป็นการดำเนินการทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ e-GP | 1 | 1 | 1 | ต่ำ
| 9 | ดำเนินการพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที่เสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา พร้อมจัดทำบันทึกผู้ชนะการเสนอราคา การต่อรองราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ | 1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมไม่ครบถ้วน และตรวจสอบเอกสารที่เสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาไม่ถูกต้อง 2. พิจารณาในคะแนนสถานประกอบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าที่อื่น | 2 | 5 | 10 | สูงมาก
| 10 | ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา | เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารเสนอราคาทุกแผ่น | 2 | 1 | 2 | ต่ำ
| 11 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จัดส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | ไม่ได้มีการประกาศครบทั้ง 3 ช่องทาง ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1 | 2 | 2 | ต่ำ
| 12 | เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา โดยต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | การเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | 1 | 4 | 4 | สูง
| 13 | จัดทำสัญญา ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลัง พ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา | เจ้าหน้าที่ตกลงกับทางผู้ประกอบการว่าจะกำหนดอัตราค่าปรับเป็นขั้นต่ำ เพื่อให้เกิดผลเสียที่น้อยกว่าหากมีการส่งของล่าช้ากว่าสัญญา | 1 | 4 | 4 | สูง
| 14 | ตรวจรับพัสดุ ก่อนการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแจ้งวันส่งมอบพัสดุล่วงหน้าให้ทราบ ก่อนนำส่ง 5 วันทำการ เมื่อถึงวันส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับจะดำเนินการตรวจรับจากคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญา หากถูกต้องแล้ว จึงตรวจรับในระบบ e-GP ต่อไป | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุ ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และแค็ตตาล็อกที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตั้งแต่แรก | 2 | 5 | 10 | สูงมาก
| 15 | การเบิกจ่ายเงิน เมื่อกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินตามระบบต่อไป | เจ้าหน้าที่ เรียกร้องสินบนจากสถานประกอบการ เพื่อให้เร่งเวลาในการส่งเบิกจ่ายรวดเร็วขึ้น | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
| 16 | จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ | เจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานไว้ที่หน่วยงาน | 1 | 1 | 1 | ต่ำ

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บังคับบัญชา | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://person.dld.go.th/webnew/index.php/th/project-list-menu/project-10-menu/1153-2566
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์สำนักงาน และติดประกาศในสำนักงาน | ต่ำ | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ตาม ม.11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ | ตุลาคม 2565 | 503900 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
2. จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หน่วยงานนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมปศุสัตว์ ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 | ปานกลาง | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และราคากลาง ที่กรมปศุสัตว์กำหนด | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ที่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม | ตุลาคม 2565 | 503900 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
3. ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | สูงมาก | การดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลกร เจ้าหน้าที่ ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถโดยดำแหน่งมาดำเนินการ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และครบถ้วน | ตุลาคม 2565 | 503900 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
4. ตารางราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุสรุปรายการที่จะจัดซื้อและดำเนินการจัดทำตารางราคากลาง | สูง | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และราคากลาง ที่กรมปศุสัตว์กำหนด | ราคากลาง ที่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม | ตุลาคม 2565 | 503900 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
5. รายงานขอซื้อขอจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding | ต่ำ | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ข้อ 22 รายงานขอซื้อขอจ้าง ลงรายละเอียดครบถ้วนทั้ง 8 ข้อ พร้อมเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด พร้อมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง | ตุลาคม 2565 | 503900 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
6. จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารซื้อ ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขอความเห็นชอบ | สูง | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ตามระเบียบ ข้อ 45 (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ ในกรณีนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นจะเป็นการทำให้เกิดความล่าช้าแก่หน่วยงาน | ตุลาคม 2565 | 503900 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
7. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | ปานกลาง | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ตามระเบียบ ข้อ 51 (1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กำหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ในกรณีนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทั่วไป การกำหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ จึงเป็นระยะเวลาที่ผู้ประกอบการสามารถจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอเพียงพอ | ตุลาคม 2565 | 503900 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
8. เสนอราคาผ่านระบบ e-GP สถานประกอบการ เข้าเสนอราคาในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง หลังสิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | ต่ำ | เป็นการดำเนินการทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ e-GP | เป็นการดำเนินการทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ e-GP | ตุลาคม 2565 | 503900 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
9. ดำเนินการพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที่เสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา พร้อมจัดทำบันทึกผู้ชนะการเสนอราคา การต่อรองราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ | สูงมาก | ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา | เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการเสนอราคา ที่คณะกรรมการจัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลของบุคคลกร เจ้าหน้าที่ ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือไม่ | พฤศจิกายน 2565 | 304821.6 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
10. ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา | ต่ำ | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน | พฤศจิกายน 2565 | 304821.6 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จัดส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | ต่ำ | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ตาม ม.11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ | พฤศจิกายน 2565 | 304821.6 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา โดยต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | สูง | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 | ตาม ม.117 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาอุทธรณ์ | ตุลาคม 2565 | 304821.6 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
13. จัดทำสัญญา ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลัง พ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา | สูง | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 (4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ | ข้อ 162 การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับได้ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยดำเนินการตั้งค่าปรับไว้ในอัตราสูงสุดเสมอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ | ธันวาคม 2565 | 304821.6 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
14. ตรวจรับพัสดุ ก่อนการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแจ้งวันส่งมอบพัสดุล่วงหน้าให้ทราบ ก่อนนำส่ง 5 วันทำการ เมื่อถึงวันส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับจะดำเนินการตรวจรับจากคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญา หากถูกต้องแล้ว จึงตรวจรับในระบบ e-GP ต่อไป | สูงมาก | ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการส่งมอบพัสดุ | เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของพัสดุที่ได้รับว่าเป็นไปตามสัญญาซื้อขาย สเปคและแค็ตตาล็อกหรือไม่ ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ชนะการเสนอราคาหรือไม่ | ธันวาคม 2565 - มีนาคม 2566 | 304821.6 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
15. การเบิกจ่ายเงิน เมื่อกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินตามระบบต่อไป | ปานกลาง | กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน | เจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีการเบิกจ่าย จะดำเนินการหลังการตรวจรับ ภายใน 3 วันทำการ | มีนาคม 2566 | 304821.6 | สุชาวดี นุ้ยเพชร
16. จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ | ต่ำ | กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน | เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อมส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบทุกครั้ง | มีนาคม 2566 | 304821.6 | สุชาวดี นุ้ยเพชร

## แบบประมาณการงบประมาณ
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยงาน.......................กรมปศุสัตว์..................................
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง.........กองการเจ้าหน้าที่..................................
โครงการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อ.....จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding .......
งบประมาณ......503,900.00.......... บาท วิธีจัดชื้อจัดจ้าง....ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding............
R เงินงบประมาณ ¨ เงินนอกงบประมาณ
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง...............-.......................... (กรณีงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
¨ เข้าร่วมโครงการ IP ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP
¨ เข้าร่วมโครงการ CoST ¨ มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ(บาท)
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมฯ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 18 เครื่อง | ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม | 374400 | 374400
2 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมฯ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง | ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม | 19800 | 19800
3 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Networkแบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 เครื่อง | ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม | 71200 | 71200
4 | สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง | ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม | 16000 | 16000
5 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 9 เครื่อง | ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม | 22500 | 22500
|  | รวม | 503900 | 503900

## รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://person.dld.go.th/webnew/index.php/th/project-list-menu/project-10-menu/1153-2566
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์สำนักงาน และติดประกาศในสำนักงาน | ต่ำ | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
2. จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หน่วยงานนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมปศุสัตว์ ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 | ปานกลาง | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และราคากลาง ที่กรมปศุสัตว์กำหนด | นำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม มาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ขออนุมัติจัดซื้อและแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | สูงมาก | การดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | ดำเนินการขออนุมัติ และแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และครบถ้วน โดยไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานประกอบการ
4. ตารางราคากลาง เจ้าหน้าที่พัสดุสรุปรายการที่จะจัดซื้อและดำเนินการจัดทำตารางราคากลาง | สูง | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และราคากลาง ที่กรมปศุสัตว์กำหนด | ราคากลาง ที่นำมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ตามหนังสือ กรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0608/ว17170 ลว. 5 กันยายน 2566 ซึ่งอ้างอิงมาจากประกาศของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม
5. รายงานขอซื้อขอจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding | ต่ำ | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด พร้อมหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้อง
6. จัดทำร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเอกสารซื้อ ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อขอความเห็นชอบ | สูง | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ในกรณีนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง โดยกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม จึงเห็นว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นจะเป็นการทำให้เกิดความล่าช้าแก่หน่วยงาน
7. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | ปานกลาง | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | ในกรณีนี้ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทั่วไป การกำหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ จึงเป็นระยะเวลาที่ผู้ประกอบการสามารถจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอเพียงพอ
8. เสนอราคาผ่านระบบ e-GP สถานประกอบการ เข้าเสนอราคาในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง หลังสิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา | ต่ำ | เป็นการดำเนินการทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ e-GP | เป็นการดำเนินการทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ e-GP
9. ดำเนินการพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบเอกสารที่เสนอราคาตามเอกสารประกวดราคา พร้อมจัดทำบันทึกผู้ชนะการเสนอราคา การต่อรองราคา เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ | สูงมาก | ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา | เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารการเสนอราคา ที่คณะกรรมการฯ จัดเตรียม และตรวจสอบข้อมูลของบุคคลกร เจ้าหน้าที่ ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือไม่
10. ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา | ต่ำ | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | เจ้าหน้าที่พัสดุจัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ชนะ และจัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นเพื่อขอความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และอนุมัติซื้อ/เห็นชอบผลพิจารณา โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่ดำเนินการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณา จัดส่งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ | ต่ำ | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | กองการเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
12. เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา โดยต้องเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา | สูง | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 | เว้นระยะเวลาให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาอุทธรณ์
13. จัดทำสัญญา ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลัง พ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์ผลการประกวดราคา | สูง | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 3 (4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ | ดำเนินการจัดทำสัญญา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พร้อมกำหนดอัตราค่าปรับตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติโดยดำเนินการตั้งค่าปรับไว้ในอัตราสูงสุดเสมอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
14. ตรวจรับพัสดุ ก่อนการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแจ้งวันส่งมอบพัสดุล่วงหน้าให้ทราบ ก่อนนำส่ง 5 วันทำการ เมื่อถึงวันส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับจะดำเนินการตรวจรับจากคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ในสัญญา หากถูกต้องแล้ว จึงตรวจรับในระบบ e-GP ต่อไป | สูงมาก | ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการส่งมอบพัสดุ | เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของพัสดุที่ได้รับว่าเป็นไปตามสัญญาซื้อขาย สเปคและแค็ตตาล็อกหรือไม่ ตรวจสอบข้อมูลของบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ชนะการเสนอราคาหรือไม่
15. การเบิกจ่ายเงิน เมื่อกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะดำเนินการส่งเบิกจ่ายเงินตามระบบต่อไป | ปานกลาง | กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน | เจ้าหน้าที่พัสดุ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน กรณีการเบิกจ่าย จะดำเนินการหลังการตรวจรับ ภายใน 3 วันทำการ
16. จัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ | ต่ำ | กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน | เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการบันทึกรายงานผลการพิจารณา เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อมส่งให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบทุกครั้ง